Дорожная карта

по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 МО «Город Березники»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятие | Основное содержание работы участника дорожной карты | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке программы воспитания МАОУ СОШ № 2 | Определение участников рабочей группы, знакомство с нормативными документами по разработке и внедрению программы воспитания | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, заместители директора | 30.12.2020 |
| 2 | Информационный семинар по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Информирование команды о методических ресурсах по вопросам разработки и внедрения рабочей программы воспитания; определение механизмов по внедрению рабочей программы воспитания; ознакомление с Дорожной картой Управления образования | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, заместители директора | до 11.01.2021 |
| 3 | Разработка дорожной карты по созданию и внедрению рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2. | Планирование и обсуждение мероприятий на уровне ОО по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2; подготовка проекта приказа об утверждение дорожной карты по МАОУ СОШ № 2. | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Злобина Е.А., заместитель директора по ВР | до 15.01.2021 |
| 4 | Утверждение дорожной карты по созданию и внедрению рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Утверждение дорожной карты приказом директора МАОУ СОШ № 2; размещение дорожной карты на сайте МАОУ СОШ № 2 | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Гренц Е.А., отв. за сайт МАОУ СОШ № 2 | до 18.01.2021 |
| 5 | Проектировочные консультации для членов рабочей группы по созданию и корректировке рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Проведение проектировочных консультаций по разработке модулей рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, заместители директора | По заявкам членов рабочей группы, еженедельно |
| 6 | Разработка и принятие нормативно – правовой базы по рабочей программе воспитания в МАОУ СОШ № 2. Размещение документации на официальном сайте школы | Создание сетевого сообщества, обсуждение материалов: нормативно-правовая документация, методические рекомендации, примеры программ, модули | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Гренц Е.А., отв. за сайт МАОУ СОШ № 2 | Январь-март 2021 |
| 7 | Семинары с наставниками по корректировке проектов РПВ | Участие в семинарах, проводимых Управлением образования; обсуждение проектов рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Злобина Е.А., заместитель директора по ВР | Февраль-март 2021 |
| 8 | КПК для заместителей директоров | Организация курсовой подготовки по разработке рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Злобина Е.А., заместитель директора по ВР | Февраль-март 2021 |
| 9 | Общественная презентация рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Мероприятие-презентация рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 с обсуждением на педагогическом совете учреждения | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, заместители директора | Май 2021 |
| 10 | Доработка проектов рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2, оформление локальных актов по утверждению программы | Корректировка материалов рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, заместители директора | Июнь 2021 |
| 11 | Размещение локальных актов и рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 на сайте ОО | Внесение изменений в основную общеобразовательную программу;  приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО. | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Гренц Е.А., отв. за сайт МАОУ СОШ № 2 | До 30.08.2021 |
| 12 | Участие в краевом мониторинге по наличию локальных актов по внедрению рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Наличие на сайте школы рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Гренц Е.А., отв. за сайт МАОУ СОШ № 2 | С 01.09.2021 |
| 13 | Внедрение рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 | План-сетка реализации рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 2 на 2021-2022 учебный год;  Создание отдельного раздела на сайте ОО, содержащую полную информацию о внедрении РПВ. | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, заместители директора | До 30.08.2021 |
| 14 | Федеральный мониторинг внедрения РПВ «1- Воспитание» | Внесение данных в систему  «1-Воспитание» | Давыдова И.А., директор МАОУ СОШ № 2, Злобина Е.А., заместитель директора по ВР | Ежемесячно с 01.09.2021 до 1 числа месяца, следующего за отчетным |